## Planilha1
PROJECT BACKLOG | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | TAMANHO | IMPORTÂNCIA | CUSTO | STATUS
PBL1 | Armazenar a captura de dados em Arquivo (CSV) | Guilherme Barros | Urgente | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL2 | Capturar os processadores virtuais e discretizar em função do tempo via integral. | Guilherme Barros | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL3 | Capturar informações do S.O. (usuários, processos em execução) | Sérgio Santos | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL4 | Capturar dados de máquina através de script Python e da biblioteca psutil | Guilherme Barros | Urgente | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL5 | Python configurado na EC2 (rodar script Python) | Sérgio Santos | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL6 | Política de gestão de acessos do sistema implementada na documentação do projeto | Guilherme Silva | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL8 | Criação da máquina virtual em EC2 (AWS) | Sérgio Santos | Urgente | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL9 | Criação e implementação de arquivo executável .jar | Guilherme Silva | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Pendente
PBL10 | Criação de um Lean UX Canvas para o projeto | Guilherme Barros | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL11 | Criação da lista de dados necessários para realizar o projeto (Banco de Dados) | Matheus Souza | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL12 | Criação de Histórias de Usuário (User Stories) do projeto | Guilherme Silva | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL13 | Criação do Site Institucional do projeto localmente | Gabriel Castilho | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Em andamento
PBL14 | Adição do Backlog da Sprint e Geral no Planner do projeto | Matheus Souza | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL15 | Criação de duas proto-personas (usuários do sistema) do projeto | Matheus Souza | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL16 | Definição do Contexto e Justificativa do projeto na documentação | Sérgio Santos | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL17 | Responsividade obrigatória no site Institucional | Giovanna Tracinkas | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Em andamento
PBL18 | Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Guilherme Silva | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL19 | Abertura de chamado através do Jira | Sérgio Santos | Baixa | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL20 | Envio de notificações utilizando Slack | Matheus Souza | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
PBL21 | Gráficos com indicadores úteis (tela de Dashboard) | Giovanna Tracinkas | Normal | 21 | Essencial | N.A. | Pendente
PBL22 | 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Gabriel Castilho | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Concluído
SPRINT 1 BACKLOG | DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | TAMANHO | IMPORTÂNCIA | CUSTO | STATUS
S1BL1 | Armazenar a captura de dados em Arquivo (CSV) | Guilherme Barros | Urgente | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL2 | Capturar os processadores virtuais ediscretizar em função do tempo via integral. | Guilherme Barros | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL3 | Capturar informações do S.O. (usuários, processos em execução) | Sérgio Santos | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL4 | Capturar dados de máquina através de script Python e da biblioteca psutil | Guilherme Barros | Urgente | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL5 | Python configurado na EC2 (rodar script Python) | Sérgio Santos | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL6 | Política de gestão de acessos do sistema implementada na documentação do projeto | Guilherme Silva | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL7 | Criação da máquina virtual em EC2 (AWS) | Sérgio Santos | Urgente | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL8 | Criação e implementação de arquivo executável .jar | Guilherme Silva | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Pendente
S1BL9 | Criação de um Lean UX Canvas para o projeto | Guilherme Barros | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL10 | Criação da lista de dados necessários para realizar o projeto (Banco de Dados) | Matheus Souza | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL11 | Criação de Histórias de Usuário (User Stories) do projeto | Guilherme Silva | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL12 | Criação do Site Institucional do projeto localmente | Gabriel Castilho | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Em andamento
S1BL13 | Adição do Backlog da Sprint e Geral no Planner do projeto | Matheus Souza | Normal | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL14 | Criação de duas proto-personas (usuários do sistema) do projeto | Matheus Souza | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL15 | Definição do Contexto e Justificativa do projeto na documentação | Sérgio Santos | Normal | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL16 | Responsividade obrigatória no site Institucional | Giovanna Tracinkas | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Em andamento
S1BL17 | Geração de Log da Aplicação para compor chamado | Guilherme Silva | Normal | 8 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL18 | Abertura de chamado através do Jira | Sérgio Santos | Baixa | 5 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL19 | Envio de notificações utilizando Slack | Matheus Souza | Baixa | 3 | Essencial | N.A. | Concluído
S1BL20 | Gráficos com indicadores úteis (tela de Dashboard) | Giovanna Tracinkas | Normal | 21 | Essencial | N.A. | Pendente
S1BL21 | 3 Telas de Cadastros na WEB (Ex: CRUD da seleção de componentes que serão monitorados) | Gabriel Castilho | Urgente | 13 | Essencial | N.A. | Concluído